## Slide 1
Projeto: Jogo Educacional
Lógica de programação (Dungeon & Code)
Cliente: Cursos do UBTech TI - Unipê
TI

## Slide 2
Equipe
Supervisor Técnico: Thiago Rodrigues
Gerente de Projetos | Isaque Mendes
Game Designer/Level Designer | Francisco Gabriel Gomes
Artistas | Edyara Gomes Judymar Lucena Júnior
Programadores | Jordan Oliveira Francisco de Assis Alcântara Alisson Noberto João Victor Nunes

## Slide 3
  Promover novas formas de ensino de programação para os cursos da UBTech TI.
  Aumentar o interesse sobre programação através de recursos lúdicos.
  Melhorar a retenção dos conceitos sobre lógica de programação
  Necessidades do Cliente

## Slide 4
  Objetivo do Projeto
  Desenvolver um jogo educacional para o ensino dos conceitos iniciais de lógica de programação.

## Slide 5
  Funcionalidades
  Jogo single player para plataforma PC/web;
  Visão 2D;
  Composto por 3 fases:
    Fase 1 - movimentação básica (40%);
    Fase 2 - interação com elementos (35%);
    Fase 3 - conceito de estrutura de repetição(15%).

## Slide 6
  Realizado está no prazo em relação ao planejamento
      67% do escopo total realizado.
  Em andamento
      Fase 2 em implementação de mecânicas; e
      Artes e animações da fase 2 e das telas – derrota e vitória.
  Status do Projeto

## Slide 7
  Próximos Passos
  Estratégia para manter cumprimento escopo e prazo
      Intensificar o acompanhamento diário - Daily Scrum;
      Melhorar a comunicação com a equipe;
      Melhorar a distribuição de tarefas;
      Prover maior suporte com materiais de pesquisa para a equipe.

## Slide 8
  Próximos Passos
  Próximas entregas:
      Versão Alpha 2 : 18/05
          Fase 2;
          Telas adicionais;
      Versão Beta : 04/06
          Fase 3;
  Entrega Final: 15/06/2018.
Notes: Versão Alpha 2
Tela inicial
Tela de jogo
Fase 1
Fase 2
Tela de vitória
Tela de derrota
Tela de créditos
Tela de tutorial
Versão Beta
Tela inicial
Tela de jogo
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Tela de vitória
Tela de derrota
Tela de créditos
Tela de tutorial

## Slide 9
  Demonstração
  Versão Alpha 1
Notes: Versão Alpha 1
Tela inicial
Tela de jogo
Fase 1
Tela de vitória
Tela de derrota